## Feuil1
| Creation de la documentation du choix technique | [7 empty] | Groupe | 2013-10-17 | V1
| Creation du cas d'utilisation | [7 empty] | Groupe | 2013-10-17
| Creation des maquettes | [7 empty] | Groupe | 2013-11-07
| Configuration du versionning | [7 empty] | Groupe | 2013-11-07
| Repartition des taches | [7 empty] | Groupe | 2013-11-07
| Gestion des Stations - Etat velo | [7 empty] | Olivier
| Gestion des commandes | [7 empty] | Melina
| Gestion des Demandes d'interventions | [7 empty] | Maxence
| Gestion des Bons d'interventions | [7 empty] | Maxence
| Mise en place d'une interface mobile - Css | [7 empty] | Maxence
| Mise en place de contrôles de saisies | [7 empty] | Maxence
Table | Libellé de la tache | Document | Mots-clé | Rôle | Fait ? | Testé ? | Intégré ? | Mise en page | Nom personne | Date | Version
FO
| Creation de la documentation du choix technique | Docchoixtechnique.docx | [6 empty] | Groupe | 2013-10-17
| Creation du cas d'utilisation | Casdutilisation.docx | [6 empty] | Groupe | 2013-10-17
| Creation des maquettes | maquette.pdf | [6 empty] | Maxence | 2013-11-07
| Configuration du versionning | [7 empty] | Groupe | 2013-11-07
| Repartition des taches | [7 empty] | Groupe | 2013-11-07
| Gestion des Stations - Etat velo | [7 empty] | Olivier | 2013-11-07
| Gestion des commandes | [7 empty] | Melina | 2013-11-07
| Gestion des Demandes d'interventions | [7 empty] | Maxence | 2013-11-07
| Gestion des Bons d'interventions | [7 empty] | Maxence | 2013-11-21
| Mise en place d'une interface mobile - Css | [7 empty] | Maxence | 2013-11-28
| Mise en place de contrôles de saisies | [7 empty] | Maxence | 2013-11-28
Repartition
| Accueil/ connexion/ fiche intervention/ Demande d'intervnetion | Maxence
| Liste Stations/ Detail Station/ Modif etat velo | Olivier
| Demande d'achat/ Afficher les demandes | Melina